## Executive Summary
Crossdock Optimization – Executive Summary
NSP · disusun oleh FID Rayhan (BSA) · status per 14-Oct-2026
Tujuan
Mengoptimalkan pengiriman part crossdock: menentukan part yang layak crossdock berdasarkan demand aktual, membagi kapasitas (Max Case/Day) ke destinasi ekspor, lalu memasangkan order customer ke PO supplier sehingga supplier bisa membuat ASN per case secara langsung.
Total fungsi | Screen | Batch | Task terbuka | Konfirmasi open | Prototype screen
Lingkup per fase
Fase | Fungsi |  | Hasil bisnis
A. Master setup (bulanan) | X1, X2 Part List · X5, X11 replikasi data · X6 DAD calc · X7 mapping calc · X3, X4 mapping & sync |  | Daftar part crossdock Active dan kapasitas case/day per destinasi untuk periode baru, tersinkron ke global system.
B. Operasi harian | X9, X10 replikasi order · X12 order ↔ PO (FIFO) · X8 ASN Crossdock Creation · X13 ASN Inquiry |  | Supplier membuat ASN per case dari order yang sudah dapat PO; D/S team memantau detail destinasi & pcs.
Sudah selesai |  |  | Langkah berikutnya (prioritas High)
✔ UISS 13 fungsi (X1-X13) versi 0.1 + file .md per fungsi |  |  | ▸ Update UISS X8 / X13 setelah konfirmasi case label, nomor ASN, route master (FID Rayhan)
✔ Prototype Part List, Mapping per Destination, ASN Crossdock Creation, ASN Inquiry (GitHub Pages) |  |  | ▸ Finalisasi logika FIFO dan struktur Pra Daily Order di UISS X12 (FID Rayhan)
✔ Rumus kalkulasi DAD (X6) dan mapping destinasi (X7) termasuk aturan pembulatan, dikonfirmasi 14-Oct-26 |  |  | ▸ Review UISS X1-X13 versi 0.1 oleh user / reviewer (User)
✔ Struktur tabel H0202 / H0253 / H0125 dari I/F layout G-TOPAS, termasuk SERIAL_NO |  |  | ▸ Tambah kolom SERIAL_NO di tabel / query H0253 sumber (Tim DB Surrounding)
✔ Alur ASN baru sesuai ASN_Flow_Normal.xlsx (unit Part + Customer Order Date, 1 case per destinasi, FIFO) |  |  | ▸ Konfirmasi struktur tabel Pra Daily Order dan route master (Tim NSP / IT)
✔ Header delivery plan level case; detail destinasi & pcs hanya untuk tim D/S |  |  | ▸ Susun testing strategy & test scenario (unit, integration, UAT) X1-X13 (FID Rayhan)
Detail: sheet Business Flow (alur), Function Map (13 fungsi), Task List, Konfirmasi (keputusan yang dibutuhkan). Prototype: https://ivanrayhannn.github.io/crossdockpoc/

## Function Map
Function Map
13 fungsi Crossdock Optimization (UISS X1-X13) · status per 14-Oct-2026
ID | Function | Type | User / Actor | Phase | Trigger / Frequency | Input | Output | Prototype | UISS | MD
X1 | Part List (Crossdock Master Setting) | Screen | Procurement | A. Master setup | On demand | Part master | TB_M_PART_CANDIDATE, history | Yes | Draft 0.1 | Updated
X2 | Part List Upload | Batch | Procurement | A. Master setup | Upload from X1 | Excel template | TB_M_PART_CANDIDATE, history, log | Yes | Draft 0.1 | Updated
X3 | Mapping per Destination (+ Sync via RPA) | Screen | D/S team | A. Master setup | On demand | Calculated mapping, destination master | TB_M_PART_CANDIDATE_DEST, Global System | Yes | Draft 0.1 | Updated
X4 | Mapping Upload | Batch | D/S team | A. Master setup | Upload from X3 | Excel template | TB_M_PART_CANDIDATE_DEST, history, log | Yes | Draft 0.1 | Updated
X5 | Actual Demand Summary Sync | Batch | System | A. Master setup | Monthly, before X6 (TBC) | DB Surrounding TB_R_ACTUAL_DEMAND_SUMMARY | NSP TB_R_ACTUAL_DEMAND_SUMMARY | N/A | Draft 0.1 | Updated
X6 | DAD Volume Calculation | Batch | System (manual run in X1) | A. Master setup | Monthly, after X5 | Actual demand, Min MAD | Part status Active / Inactive, TB_R_PART_DAD_RESULT | Yes (run bar) | Draft 0.1 | Updated
X7 | Mapping Destination Calculation | Batch | System (manual run in X3) | A. Master setup | Own scheduler (TBC) | Active parts, actual demand, Max Case/Day | New period mapping (case/day per destination) | Yes (run bar) | Draft 0.1 | Updated
X8 | ASN Crossdock Creation | Screen | Supplier (detail: D/S team) | B. Daily operation | On demand | TB_R_INSTRUCTION | TB_R_ASN_CROSSDOCK_H, ASN / case no. | Yes | Draft 0.1 | Updated
X9 | H0202 Demand History Sync | Batch | System | B. Daily operation | Daily (TBC) | G-TOPAS H0202 | NSP TB_R_H0202 | N/A | Draft 0.1 | Updated
X10 | H0253 Order Control Sync | Batch | System | B. Daily operation | Daily (TBC) | G-TOPAS H0253 | NSP TB_R_H0253_ORDER_CONTROL_PRE | N/A | Draft 0.1 | Updated
X11 | H0125 Destination Master Sync | Batch | System | A. Master setup | Weekly (TBC) | G-TOPAS H0125 | NSP TB_M_H0125_DESTINATION | N/A | Draft 0.1 | Updated
X12 | Customer Order - PO Mapping | Batch | System | B. Daily operation | Daily (TBC) | H0253 (status 7), Pra Daily Order | TB_R_INSTRUCTION (FIFO by order date) | N/A | Draft 0.1 | Updated
X13 | ASN Inquiry | Screen | Supplier / D/S team | B. Daily operation | On demand | TB_R_ASN_CROSSDOCK_H, TB_R_INSTRUCTION | Display, case label | Yes | Draft 0.1 | Updated

## Task List
Task List – Belum Dikerjakan
Pekerjaan yang masih terbuka per 14-Oct-2026. Kolom Status bisa diubah (pilihan list).
Ringkasan status
Not started
Waiting confirmation
In progress
Done
No | Task | Function | Category | PIC | Depends on | Status | Priority
1 | Update UISS X8 / X13 setelah konfirmasi case label, nomor ASN, route master | X8 / X13 | Dokumen | FID Rayhan | Konfirmasi no. 1-8 | Waiting confirmation | High
2 | Finalisasi logika FIFO dan struktur Pra Daily Order di UISS X12 | X12 | Dokumen | FID Rayhan | Konfirmasi no. 9 | Waiting confirmation | High
3 | Isi jadwal & retry di Schedule sheet UISS X5, X9-X12 | X5, X9-X12 | Dokumen | FID Rayhan | Konfirmasi no. 10-12 | Waiting confirmation | Medium
4 | Buat UISS-Batch RPA Sync (jika disetujui) | X3 | Dokumen | FID Rayhan | Konfirmasi no. 16-17 | Not started | Medium
5 | Lengkapi panjang VARCHAR dan nama field di Appendix semua UISS | X1-X13 | Dokumen | FID Rayhan | Konfirmasi no. 20 | Waiting confirmation | Low
6 | Review UISS X1-X13 versi 0.1 oleh user / reviewer | X1-X13 | Review | User | - | Not started | High
7 | Tambah kolom SERIAL_NO di tabel / query H0253 sumber | X10 | Data | Tim DB Surrounding | Konfirmasi no. 15 | Not started | High
8 | Konfirmasi struktur tabel Pra Daily Order dan route master | X8, X12 | Data | Tim NSP / IT | - | Not started | High
9 | Prototype: Download Case Label sesuai format | X8 / X13 | Prototype | FID Rayhan | Konfirmasi no. 1 | Waiting confirmation | Medium
10 | Prototype: Case List supplier level case & akses D/S | X8 | Prototype | FID Rayhan | Konfirmasi no. 4-5 | Waiting confirmation | Medium
11 | Prototype: Cancel ASN di ASN Inquiry (jika diperlukan) | X13 | Prototype | FID Rayhan | Konfirmasi no. 8 | Waiting confirmation | Low
12 | Susun testing strategy & test scenario (unit, integration, UAT) X1-X13 | X1-X13 | Testing | FID Rayhan | UISS final | Not started | High
13 | Definisikan proses lanjutan setelah ASN (penerimaan di crossdock, pengiriman ke destinasi) | Next scope | Analisis | FID Rayhan / User | Arahan user | Not started | Medium
14 | Susun BRD / TSD (jika dibutuhkan proyek) | All | Dokumen | FID Rayhan | Arahan user | Not started | Low

## Konfirmasi
Daftar Konfirmasi dari User
Pertanyaan yang perlu keputusan user per 14-Oct-2026.
Cara isi: tulis keputusan di kolom kuning "Keputusan" dan "Tanggal" (contoh: "Setuju usulan" · 15-Oct-2026). Kolom Status berubah otomatis menjadi Decided.
No | Function | Topik | Pertanyaan | Usulan (BSA) | Dampak jika belum diputuskan | Keputusan | Tanggal | Status
1 | X8 / X13 | Case label | Format, isi, dan nama file case label (Download Case Label). | Ikuti format case label NSP existing. | Case label belum bisa dicetak; UISS X8 / X13 masih TBD.
2 | X8 | Nomor ASN | Aturan nomor urut ASN. | ASN-{Supplier}-{YYMMDD Delivery Date}-{Seq 3 digit}, reset per hari per supplier. | Format ASN No di X8 / X13 masih usulan.
3 | X8 | Isi 1 ASN | Apakah 1 ASN wajib 1 supplier / plant? | Ya, 1 ASN = 1 supplier + plant. | Validasi pilihan unit di Create ASN.
4 | X8 | Case List supplier | Sub screen Case List untuk supplier juga level case saja (sembunyikan Customer Order No dan pcs)? | Ya, samakan dengan header (level case). | Kolom Case List di UISS X8.
5 | X8 | Akses D/S | Apakah tim D/S juga boleh Create / Submit ASN, atau hanya melihat? | Hanya melihat (read only). | Hak akses tombol Create ASN.
6 | X8 | Route master | Nama dan struktur tabel route master (Rit Cycle / Route). | Pakai route master NSP existing. | Combo Rit Cycle masih mock.
7 | X8 / X13 | Tabel header ASN | Konfirmasi nama dan kolom TB_R_ASN_CROSSDOCK_H (usulan). | Pakai usulan di Appendix UISS X8. | Data mapping Submit ASN.
8 | X13 | Cancel ASN | Perlu cancel / revisi ASN dari ASN Inquiry? | Perlu cancel selama barang belum dikirim. | Tambahan fungsi dan status ASN.
9 | X12 | Pra Daily Order | Struktur fisik TB_R_PRA_DAILY_ORDER_MANIFEST / PART dan cara menandai PO yang sudah terpasang. | Tambah flag / qty terpakai di PART. | Logika FIFO X12 belum final.
10 | X9-X12 | Jadwal & retry | Jadwal scheduler NSP untuk X9, X10, X11, X12 dan perlu auto retry seperti X6 / X7? | Setelah data G-TOPAS tersedia; auto retry 3x. | Schedule sheet di UISS masih TBC.
11 | X5 | Jadwal X5 | Tanggal / jam scheduler bulanan X5. | Tanggal 1 jam 01:00, sebelum X6. | Schedule sheet X5 / X6.
12 | X5 / X6 | X5 gagal | Kalau X5 gagal, apakah X6 dibatalkan? | Ya, X6 tidak jalan. | Aturan dependensi batch.
13 | X5 | Kolom DAD | Kolom DAD di Actual Demand Summary dipakai atau tidak? | Tidak dipakai (hanya MAD). | Mapping kolom X5.
14 | X5 / X7 | Order type N + S | ORDER_TYPE_GROUP N dan S dijumlahkan (sementara). Final? | Tetap dijumlahkan. | Rumus MAD di X6 / X7.
15 | X10 | SERIAL_NO | SERIAL_NO perlu ditambahkan di tabel / query H0253 sumber (DB Surrounding). | Tim surrounding menambah kolom. | Tanpa SERIAL_NO key H0253 tidak unik.
16 | X3 | RPA Sync | Detail fungsi RPA: layar global system, urutan input, waktu proses, timeout, user ID RPA. | Perlu sesi dengan tim RPA. | UISS RPA belum bisa dibuat.
17 | X3 | UISS RPA | Perlu UISS-Batch tersendiri untuk RPA Sync? | Ya, X14. | Tambahan dokumen.
18 | X3 | Status Waiting | Apakah status Waiting (Sync) perlu batas waktu, lalu kembali ke Failed? | Ya, 30 menit. | Status sync bisa menggantung.
19 | X1-X4 | History | Konfirmasi kolom dan retensi TB_H_PART_CANDIDATE (usulan 24 bulan). | Pakai usulan. | Appendix tabel history.
20 | X1-X4 | Panjang kolom | Panjang VARCHAR kolom (PART_NO dll.) dan nama field Part Name di TB_M_PART_MASTER. | Ikuti TB_M_PART_MASTER. | Masih VARCHAR(TBD) di Appendix.
21 | X2 / X4 | Template & log | Lokasi file template dan result report; retensi Log upload. | Shared folder NSP; retensi 12 bulan. | Operation description upload.
22 | X1 | Akun read only | Definisi akun read-only ([View]) untuk Part List. | Role Viewer: hanya Search / Export. | Screen mode View.
23 | X1 | Effective Start Date | Kalimat "Effective Start Date" yang menggantung di Op Desc 5.4 a.4 (UISS X1): aturan apa yang dimaksud? | Default besok, minimum hari ini, wajib diisi. | Op Desc X1 belum lengkap.

## Business Flow
Crossdock Optimization – Business Flow (Executive View)
Alur end-to-end: A. Master setup bulanan (part, kalkulasi, mapping) → B. Operasi harian (order, PO, ASN). Kode X = UISS / fungsi.
| A. MASTER SETUP (bulanan) | [10 empty] | B. OPERASI HARIAN
G-TOPAS / DB Surrounding
| Source Actual demand & destination master | [10 empty] | Source Customer order (crossdock, status 7)
NSP Batch (System)
|  |  | X5 · X11 Replicate data to NSP |  | X6 DAD volume calc: avg MAD ≥ Min MAD → Active / Inactive |  | X7 Mapping destination calc: split Max Case/Day per destination | [6 empty] | X9 · X10 Replicate orders + supplier PO (Pra Daily Order) |  | X12 Customer order ↔ PO mapping (FIFO by order date)
|  | ► |  | ► |  | ► | [6 empty] | ► |  | ►
Procurement
X1 · X2 Register candidate part (Min MAD, Pcs/Case, Max Case/Day)
D/S Team
[9 empty] | X3 · X4 Review & adjust mapping per destination | [8 empty] | X8 detail Monitor delivery plan (destination, pcs)
[8 empty] | ► | [8 empty] | ►
Supplier
[18 empty] | X8 ASN Crossdock Creation: ready units → cases → Submit ASN |  | X13 ASN Inquiry & case label |  | Next scope Deliver cases to crossdock
[17 empty] | ► |  | ► |  | ►
Global System (TMMIN)
X3 Sync (RPA) Mapping synced to global system
►
Mapping hasil Fase A dipakai untuk order crossdock (status 7) di Fase B.
| Aturan kunci – Fase A | [10 empty] | Aturan kunci – Fase B
| 1. Part didaftarkan Procurement dengan Min MAD sebagai acuan. | [10 empty] | 1. Unit ASN = Part Number + Customer Order Date, selalu masuk 1 ASN utuh.
| 2. DAD calc: rata-rata MAD N bulan ≥ Min MAD → Active, selain itu Inactive. | [10 empty] | 2. Order dipasangkan ke PO supplier secara FIFO berdasarkan order date.
| 3. Mapping calc: Max Case/Day dibagi per destinasi sesuai porsi MAD (min. 1 case). | [10 empty] | 3. 1 case per Part + Order Date + destinasi; beda part = beda case.
| 4. D/S team bisa menyesuaikan mapping; perubahan dikirim ke global system via RPA. | [10 empty] | 4. Supplier melihat level case; detail destinasi & pcs hanya untuk D/S team.
Legenda
Kotak = langkah / fungsi; kode merah = UISS (X1-X13)
Panah = urutan alur
Abu-abu putus-putus = scope berikutnya (belum didesain)
Garis merah putus-putus = batas fase